# BDS план за растеж
и изпълнение

Наръчник с отметки и автоматичен прогрес за Windows

Версия 17 септември 2026 г.  |  Отговорник Преслав Блажев

Основната посока е повторяема продажба и доставка на системи, допълнена с платени recurring услуги. Работната архитектура за €30 000 месечно е €15 000 проектен приход и €15 000 MRR. Growth цените и часовете трябва да бъдат валидирани с платени пилоти.

## Как да използваш двата файла

| Файл | За какво служи | Кога го отваряш |
| --- | --- | --- |
| BDS_Plan.docx | Планът и 32 полета за отметки към конкретните задачи. | Оттук отбелязваш готовите задачи. |
| BDS_Progress.xlsx | Автоматичен прогрес, следващи задачи и финансов модел. | За преглед; седмично и месечно за реалните числа. |

Разархивирай целия пакет в постоянна папка и стартирай 1_SETUP.cmd веднъж. След успешния тест помощникът се включва при вход в Windows. Отмятай задачите T01–T32 в раздели 21–23. Excel се обновява автоматично, обикновено до няколко секунди; при зает Office изчаква.

Отвори таблото за прогрес

Отметките управляват статуса и датата в Excel. Помощникът запазва двата файла, включително текущите ти редакции. Махането на отметка връща задачата в „Не е започнато“. Това е заявено изпълнение; финансовите цели се доказват отделно с реални числа в Седмици и Месеци. Началната дата е в Допускания.

| Искаш да видиш | Отвори |
| --- | --- |
| Какво правим първо | Отметките в раздели 21–23; редът за понеделник е на последната страница |
| Докъде сме стигнали | Excel Табло; реалните резултати са в Месеци и Седмици |
| Защо този план | Раздели 1–5 |
| Как продаваме и изпълняваме | Раздели 6–8 и 10–15 |
| Как се получават €30k и €50k | Раздели 9 и 17–20; Excel Модел |

CURRENT STATE = доказуемо в текущите файлове. PLANNED = предложен процес или продукт. HISTORICAL = архив или заменена версия. ASSUMPTION = непотвърдена хипотеза или моделно число.

# 1 Repository findings

База: master, commit 4e364d88adb45a25519b03710624bd96f7425450 от 17.09.2026. Прегледът обхваща структурата, README и текущите website, business и brand материали. Архивът е използван само за разграничаване на историята. Няма промени или commits.

| Находка | Значение |
| --- | --- |
| 283 файла: website 118, business 15, brand 7, archive 141 и 2 root. | CURRENT STATE. Текущият website е static HTML/CSS/JS с Node инструменти. Next/React прототипът е HISTORICAL. |
| Две официални price files; bds-data.js и HTML копират цените. | CURRENT STATE. Промяната на .txt не обновява автоматично JavaScript каталога. [S03–S05] |
| CRM, proposal generator и Ads imports имат работеща логика и тестове. | CURRENT STATE в кода. 376 проверки от пет съществуващи тестови групи са минали. Това не доказва live deployment. [S07–S13] |
| README описва private repository, а проверката на GitHub върна public. | Конфликт към датата на анализа. T02 проверява visibility, вътрешните файлове и public build. [S01, S18] |
| Част от чеклистите казват „не е свързано“ при налична имплементация. | Кодът и по-новите промени са по-силно доказателство за имплементация. Live настройките се валидират отделно. [S10, S13, S15] |

# 2 BDS Current State Map

| Област | Текущо състояние | Следваща нужда |
| --- | --- | --- |
| Оферта | Сайтове, custom системи и месечна поддръжка. | Измерен разход на продукт и ограничен scope. |
| Продажби | 9 CRM статуса; discovery и proposal workflow. | Owner, next action, етапно доказателство и отделно плащане. |
| Lead flow | Restaurant form праща към email и CRM; общата contact form няма същия CRM запис. | Един LeadID, retry и reconciliation. |
| CRM | Google Sheets BDS Operations: Leads, Raw Ads, Marketing Daily, Dashboard, Config. | 46 колони в кода при 44 в част от документацията. Entity IDs и activity history. |
| Marketing | Google Search, Meta retargeting и organic social са подготвени. | Потвърден live статус, spending и конверсии. |
| Tracking | GTM, GA4 и Meta IDs са в кода; consent и duplicate-event fixes са налични. | End-to-end тест на реална заявка. |
| Operations | Статичен build, генератор за оферти, тестове и Ads imports. | Payment → ready → delivery → recurring handoff. |
| Brand | Лого, визитки и social assets са налични. | Използване на текущия brand; няма нужда от rebrand. |
| Портфолио | 9 записа; FADEROOM не е одобрен за публикация. testimonials е празен. | Разрешение за case studies и проверими резултати. |
| Финанси | Repo не доказва фактически приход, MRR, cash или реален payroll. | T01 установява baseline от фактури, банка и договори. |

Restaurant funnel е най-подготвеният вертикален актив, но това не доказва product-market fit. Pizza Pazzo има отбелязана незавършена production подготовка. Cash delivery е описан; card payments и Microinvest не се приемат за внедрени. Пълният клиентски код е извън този repo.

# 3 Executive diagnosis

Работната хипотеза за Bottleneck 1 е недостатъчно повторяем поток от квалифицирани възможности до платени сделки. Доказателството е по-силно за наличие на инструменти, отколкото за измерена sales машина. Това е ASSUMPTION, а не твърдение, че няма продажби.

Първите два дни решават дали тази хипотеза е вярна. Ако вече има 3–4 седмици платен backlog и закъснения, ограничението е delivery. Тогава capacity и scope получават предимство пред повече leads.

PLANNED: първо един ICP, един повторяем продукт и един recurring пакет. Ниските website цени са подходящи за ефективна доставка, referral и warm channels. Скъп outbound за €250 сайт изисква доказан upsell или много нисък CAC.

# 4 Top bottlenecks

| Ред | Доказателство и измерване | Премахване |
| --- | --- | --- |
| 1 Sales throughput | CRM има етапи, но няма доказан actual funnel. Следи verified prospects, contacts, SQL, held meetings, proposals, аванси и aging. | T01, T03, T05–T15. Дневен приоритет, ясна квалификация, 150 prospects и 300 call attempts за първия тест. |
| 2 Delivery и scope | PREMIUM включва голям обхват; „разумни промени“ не е часови лимит. Следи estimated/actual hours, rework, WIP и gross margin. | T04, T06, T16, T18, T23. Acceptance, change control, reusable components и capacity по платен backlog. |
| 3 Recurring и founder | Официалният MRR е основно ниска поддръжка; owner в CRM е Преслав. Следи renewal, support hours, founder hours и ескалации. | T19, T21, T24–T29. Платени пилоти, SOP, делегиране и 10 работни дни без основателя. |

По функции: lead generation се измерва с валидни prospects; qualification с SQL rate; outbound с contact rate; closing с cohort win rate; pricing с contribution след delivery и CAC; onboarding с ready time; automation с exception rate; capacity с свободни productive hours; retention с renewals и churn. Не оптимизирай всички едновременно. Всяка седмица избирай ограничението, което спира следващата платена доставка.

# 5 Pricing audit

| Официален продукт | Цена | Обхват и риск |
| --- | --- | --- |
| START | €250 | До 4 страници, 10 секции, 1 език, 2 кръга корекции. |
| BUSINESS | €450 | До 7 страници, 25 секции, 2 езика, 3 кръга. GA4/GSC, conversion tracking, частично управление на съдържание. |
| PREMIUM | €600 | До 10 страници, 40 секции, 5 езика, CMS/blog и advanced forms, 4 кръга. Най-голям scope риск. |
| Website maintenance | €20 / €40 / €60 месечно | Високият tier включва стандартен домейн и 3 месеца разумни промени. Нужен договорен лимит. |
| Системи | €500–€7 000 според сложност | Малки 500–1 200; средни 1 200–2 500; advanced 2 500–4 000; големи 4 000–5 500; най-сложни до около 7 000. |
| System maintenance | €30 / €50 / €70 месечно | Високият tier включва 6 месеца разумни промени. Неограничени engineering часове биха изяли маржа. |

CURRENT STATE: официалните източници са [S03, S04]. Няма официално потвърдени текущи месечни цени за Ads, SEO или GBP. Седем add-ons в данните са с null цена. Модулните суми са отправна точка за оценка, не обещание за production интеграция на фиксирана ниска цена.

ASSUMPTION: при €25 delivery разход на час, €5 инфраструктура и цел 60% gross margin допустимото време е 3.8 часа за START, 7 часа за BUSINESS и 9.4 часа за PREMIUM. Ако PREMIUM отнеме 22 часа, остават €45 преди продажби и общи разходи. При €70 support, 2 инженерни часа и €12 инфраструктура остават €8.

## Какво променяме първо

T06 първо фиксира брой страници, секции, форми, езици, supplied content, revision rounds и acceptance. Преводи, custom copy, сложни интеграции и извънредни промени се оценяват отделно. Цената се променя след измерени часове и клиентска стойност, когато ограниченият scope не позволява целевия марж.

Офертата включва 50% аванс и 50% преди transfer, recurring предплащане месечно и 14 дни валидност. Това е наличният proposal процес [S07]. Общото „1–4 седмици“ не е гаранция за конкретен пакет. CAC включва sales труд, tools и advertising, а не само ad spend.

# 6 BDS Sales Machine

PLANNED процес. Един човек може да изпълнява няколко роли. Колоната „Автоматизация и човек“ определя какво AI подготвя и кой носи отговорност. Нито Won, нито изпратена оферта заменя доказателство за плащане.

## От пазара до подготовката

| Етап и owner | Задължителни данни и trigger | Автоматизация и човек | Изход и KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Market Преслав | ICP, регион, проблем Старт: Месечен избор на сегмент | AI анализ; човек одобрява ICP SLA: 1 ден | Изход: Един ICP с оферта KPI: Gross profit на delivery час |
| Prospect discovery Sales Ops | BusinessID, име, source, дата Старт: Одобрен ICP | AI research; човек проверява извадка SLA: Ежедневно | Изход: Уникален бизнес KPI: Цена на verified prospect |
| Enrichment Sales Ops | Сайт, контакт, регион Старт: Нов prospect | AI допълва; човек проверява контакт SLA: 1 ден | Изход: Валиден контакт и доказателство KPI: ≥95% точност на извадката |
| Qualification Sales Ops | Нужда, fit, exclusions Старт: Enrichment готов | Правила + AI; човек решава спорните SLA: 1 ден | Изход: Eligible или rejected с причина KPI: SQL на 100 prospects |
| Lead scoring Sales Ops | 7 критерия, evidence, version Старт: Qualified prospect | Формула 0–100; човек потвърждава inputs SLA: Същия ден | Изход: Score с проследима причина KPI: Score към meeting rate |
| Prioritization Sales Ops | Owner, NextActionAt, priority Старт: Всяка сутрин | Автоматичен ред; човек спазва обещанията SLA: Преди 09:00 | Изход: Дневен списък KPI: Изпълнени дължими действия |
| Call preparation Търговец | Проблем, proof, 3 въпроса Старт: Лийд в дневния списък | AI brief; човек проверява SLA: ≤3 минути | Изход: Готов opening KPI: Време за подготовка |

## От контакта до преговорите

| Етап и owner | Задължителни данни и trigger | Автоматизация и човек | Изход и KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Outreach Търговец | Канал, опит, timestamp Старт: Call prep готов | Reminder; човек контактува SLA: До 2 дни | Изход: Записан опит и outcome KPI: Reach rate |
| Contact Търговец | Лице, роля, интерес Старт: Двустранен контакт | AI notes; човек валидира SLA: Същия ден | Изход: Контакт с подходящо лице KPI: Contact към SQL |
| Discovery Closer | Проблем, цел, scope, бюджет, срок, решаващ Старт: Изразен интерес | AI въпроси; човек води SLA: До 2 дни | Изход: Попълнен brief KPI: SQL към held meeting |
| Meeting Closer | Участници, agenda, next step Старт: Квалифициран brief | Scheduling reminder; човек провежда SLA: До 5 дни | Изход: Проведена среща KPI: Held към proposal |
| Proposal Closer | Версия, scope, цена, MRR, acceptance Старт: Потвърден fit | Generator + AI QA; човек одобрява и изпраща SLA: До 2 дни | Изход: Изпратена проследима оферта KPI: Марж и turnaround |
| Follow-up Sales Ops | ProposalID, NextActionAt Старт: Изпратена оферта | Reminder; човек прави follow-up SLA: На уговорената дата | Изход: Нов next step или отказ KPI: Просрочени <5% |
| Negotiation Closer | Възражение, версия, trade-off Старт: Коментар по оферта | AI draft; човек договаря SLA: До 2 дни | Изход: Одобрен scope и цена KPI: Win rate и марж |

## От решението до препоръката

| Етап и owner | Задължителни данни и trigger | Автоматизация и човек | Изход и KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Closed Won or Lost Closer | Приемане или LostReason Старт: Решение на клиента | CRM update след човешко потвърждение SLA: Същия ден | Изход: Доказателство за резултат KPI: Win rate по cohort |
| Payment Finance | InvoiceID, сума, падеж, PaidAt Старт: Приета оферта | Напомняне; човек/интеграция сверява банка SLA: Фактура до 1 ден | Изход: Получен аванс KPI: Просрочия и cash |
| Onboarding Operations | Brief, материали, достъпи, owner Старт: Платено и готови материали | Checklist; човек потвърждава ready SLA: До 2 дни след готовност | Изход: ProjectReadyAt KPI: Време до готовност |
| Delivery Delivery lead | Milestones, actual hours, QA, acceptance Старт: Ready project | AI PM и QA; човек приема release SLA: По договор | Изход: Приет резултат и остатък платен KPI: On-time и gross margin |
| Maintenance Customer Success | Tier, SLA, ресурси, renewal Старт: Live и активен абонамент | Monitoring + triage; човек по ескалации SLA: По SLA | Изход: Изпълнен месечен scope KPI: MRR, churn, support cost |
| Upsell Customer Success | Нужда, стойност, capacity Старт: Доказан резултат | AI сигнал; човек проверява fit SLA: Месечен review | Изход: Приета допълнителна оферта KPI: Expansion MRR |
| Referral Customer Success | Удовлетворение, разрешение, intro Старт: Потвърдена стойност | AI draft; човек иска препоръка SLA: След резултат | Изход: Разрешено представяне KPI: Qualified referrals |

Практически правила: обработи обещаните follow-ups първо. Спазвай Do not contact и договорените callbacks. След три неуспешни опита прекрати активния cadence и прецени nurture. За малък сайт discovery и meeting могат да бъдат един разговор. Не добавяй срещи без цел.

# 7 Lead scoring

| Критерий | Точки | Какво доказателство носи точки |
| --- | --- | --- |
| Проверен проблем | 20 | Конкретен пропуск с URL, screenshot или потвърждение. |
| Икономически потенциал | 20 | Потенциален ефект за клиента, подкрепен с обем и unit economics. |
| Готовност и срок | 15 | Потвърден trigger, приоритет и времеви прозорец. |
| Достъп до decision maker | 15 | Идентифицирано лице и реален контакт. |
| Съвпадение с продукта | 15 | Повторяем scope в одобрения ICP. |
| Сигнал за интерес | 10 | Запитване, активен разговор или конкретна заявка. |
| Качество на данните | 5 | Проверени източник, дата, контакт и идентичност. |

75–100: P1; 55–74: нормален приоритет; 35–54: допълнителен research; под 35: нисък приоритет. Неизвестно = 0, без измислен бюджет. DNC, дубликат, невалиден контакт и out-of-scope се изключват. Обещан follow-up, inbound и активна оферта имат предимство пред cold score.

Отвори scoring таблицата

# 8 CRM architecture

CURRENT STATE: запази BDS Operations и Apps Script. Деветте статуса са New, Contacted, Qualified, Discovery Complete, Proposal Needed, Proposal Sent, Negotiation, Won и Lost. Health checks предупреждават, но не блокират. Won поставя client/date автоматично; това не е потвърдено плащане. [S08–S10]

PLANNED: свържи Accounts/Contacts → Prospects → Deals → Activities → Proposal versions → Projects → Subscriptions → Invoices/Payments → Time/Costs с устойчиви IDs. Добави FirstContactAt, LastContactAt, StageEnteredAt, NextActionAt, owner, score evidence, DNC, DepositAt, ProjectReadyAt и estimate/actual hours.

Входящи форми → валидиране и LeadID → запис → потвърждение → routing. При грешка: queue, retry с idempotency и ежедневен reconciliation. Ресторантската форма сега праща email преди fire-and-forget CRM заявката; общата форма няма същия запис. Това е конкретният T07 дефект. Защитата по LeadID не е бизнес deduplication.

Отчетите се разделят по смисъл: bookings, признат revenue, cash received, MRR и marketing attribution. Текущият marketing tracker приписва Won DealValue към датата на lead creation. Той е полезен за attribution, но не е счетоводен приход. Не изграждай собствен CRM преди да изчерпиш тази проста архитектура.

# 9 Revenue mathematics

ASSUMPTION: нетни евро, без ДДС, клиентски рекламни бюджети и външен usage. Payroll включва основателя и sales/ops/CS. Development, support и Growth трудът са в contractors. Operating profit е преди корпоративен данък. Един абонаментен клиент се брои веднъж при Care + Growth.

| Модел Growth | €5k | €10k | €20k | €30k | €50k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| One-time | 4300 | 7250 | 12000 | 15000 | 20000 |
| MRR | 700 | 2750 | 8000 | 15000 | 30000 |
| Нови sites / systems | 4 / 1 | 5 / 2 | 5 / 3 | 4 / 3 | 0 / 5 |
| Уникални recurring клиенти | 16 | 21 | 33 | 62 | 111 |
| Verified prospects | 340 | 540 | 680 | 680 | 600 |
| Calls | 680 | 1080 | 1360 | 1360 | 1200 |
| Meetings / proposals | 27 / 20 | 43 / 32 | 54 / 40 | 54 / 40 | 48 / 36 |
| Productive часа | 79.2 | 149.9 | 273.4 | 362.8 | 581.5 |
| Operating profit | 559 | 1773 | 6268 | 11881 | 20075 |

Цени в модела: BUSINESS €450; systems средно €2 500 / €2 500 / €3 250 / €4 400 / €4 000 според сценария; Care €40 за сайт и €50 за система. Growth €250 и €400 са PLANNED, не текущ каталог. Часовете за systems са 40 / 40 / 52 / 64 / 64 при повторяема доставка.

Funnel допускания: 25% proposals → wins; 75% held meetings → proposals; 80% SQL → meetings; 25% contacts → SQL; 40% verified prospects → contacts; 60% raw → verified. Всеки етап се закръгля нагоре. Средно два първоначални call attempts на prospect. Измери отделно по продукт и канал.

Sales времето е prospects × 0.05 часа + calls × 0.05 + meetings × 0.75 + proposals × 0.75. Productive capacity е 100 часа на FTE. Това е работен капацитет, не автоматично брой служители. Model целите не са прогноза, че всички клиенти се придобиват през първия месец.

Променяй допусканията и виж всички изчисления

Excel има един работещ build с избор „Каталог“ или „PLANNED Growth“. При €30k моделът само с текущия каталог изисква 180 Care клиента, 17 нови проектни сделки, 1 140 verified prospects и 446 productive часа месечно. Operating profit е €8 565. Growth вариантът намалява зависимостта от нови проекти, но въвежда невалидирана recurring оферта.

# 10 Recurring revenue engine

| Услуга | MRR и марж | Retention и трудност | Автоматизация и upsell |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting | Включен където е обещан; без двойно таксуване. | Силен operational fit; outage риск. | Висока automation; основа на Care. |
| Website и system Care | Текущо €20–60 / €30–70. Маржът зависи от support. | Добър fit; scope лимитът е решаващ. | Monitoring и triage; логичен upsell от delivery. |
| Google Ads | PLANNED €250–400; цел ≥65% direct margin. | Добър при измерима стойност; средна трудност. | Reporting висока; промени с одобрение. Първи пилот. |
| Meta Ads | PLANNED около €400 с ограничен creative scope. | Зависи от creative и attribution; цел ≥60%. | Средна automation; след първия канал. |
| GBP | PLANNED €100–150; цел ≥65%. | Локален fit; умерен retention при видим резултат. | Висока automation за reporting; Care upsell. |
| SEO | PLANNED €200–400; content разходът е критичен. | По-бавен ефект; висока трудност. | Частична automation; по-късно. |
| Analytics и reporting | PLANNED €80–150 или bundle; цел ≥70%. | Слаб standalone retention без действие. | Висока automation; включи в Growth. |
| CRO | PLANNED €150–350; цел ≥65%. | Нужен трафик и данни; средна трудност. | Частична automation; след Ads. |
| Ordering и restaurant platform | Текущ Care; нов product MRR не е валидиран. | Висок operational и support риск. | Monitoring може; payments и releases с QA. |
| CRM support | PLANNED €150–350; цел ≥65%. | Добър retention при работен процес; интеграционен риск. | Средно висока automation; system upsell. |
| AI business automation | PLANNED €200–500 плюс usage; цел ≥65%. | По-трудна поддръжка и exceptions. | Висока при стабилен процес; по-късно. |

Последователност: 3 платени пилота → измерени часове → два renewal цикъла → доказан клиентски резултат → делегиране → мащабиране. При €6 допълнителен contribution на поръчка, €1 000 общ месечен fee и advertising изискват около 167 допълнителни поръчки за break-even. Това е пример, не обещан ROI.

# 11 Automation architecture

Използвай наличните Sheets, Apps Script, static build и proposal generator. Добавяй интеграция само когато процесът е повтаряем, има owner и exception path. Приоритет: intake → CRM hygiene → quote drafting → payment reconciliation → onboarding → reporting. [S02, S08, S09, S13]

| Контрол | Практическо правило |
| --- | --- |
| Надеждност | Всяко събитие има ID, timestamp, owner и log; retry е idempotent, а не нова сделка. |
| Данни | Валидирай payload, разрешени стойности, дубликати и текстове, които могат да станат spreadsheet formula. |
| Права | Минимални права по роля; секретите са извън публични assets; клиентски достъпи не се пращат в произволни AI инструменти. |
| Одобрение | Автономно: read-only research, напомняния и checks. Одобрение: цена, договор, съобщение, плащане, budget и release. |
| Наблюдение | Ежедневен exception queue; седмично failed events, retry age, data quality и saved hours. |
| Публикация | Allowlist изключва вътрешни папки, но публичният bds-data може да съдържа status notes. Отдели public DTO от вътрешните данни. |

AI не носи owner отговорността. AppScript quotas, разрешенията за използване на източници и реалният API usage се проверяват преди production. Не изграждай масов database export от Maps без право за това. Минималната цел е надежден процес, не десет автономни агента едновременно.

# 12 AI workforce

PLANNED роли. Посочените часове са потенциални спестявания месечно при достатъчен обем. Те се припокриват и не се сумират. Първа цел: 40–70 нетно спестени човешки часа след проверки, измерени с T04.

## AI Prospect Researcher

Вход: ICP, одобрени публични източници. Изход: Проверени prospects със source и дата. Данни и tools: Браузър, CRM, правила за източници.

Автономно: Research и dedupe предложения. Одобрение: Човек одобрява нова партида и outreach. Основен риск: Измислени фирми, остарели контакти. Очаквано време: 20–35 часа месечно.

## AI Website Auditor

Вход: URL, QA checklist. Изход: Доказуеми проблеми и screenshot. Данни и tools: Browser, performance tests.

Автономно: Read-only проверки. Одобрение: Човек потвърждава бизнес извода. Основен риск: Фалшиви дефекти, sandbox/live разлики. Очаквано време: 10–15 часа месечно.

## AI Sales Researcher

Вход: Фирма, сегмент, история. Изход: Кратка хипотеза за нужда. Данни и tools: CRM, публични данни.

Автономно: Подготовка на research. Одобрение: Човек проверява твърденията. Основен риск: Предположения, представени като факти. Очаквано време: 5–8 часа месечно.

## AI Call Prep Assistant

Вход: Lead score, разговори, сайт. Изход: 3 въпроса и конкретен opening. Данни и tools: CRM, call notes.

Автономно: Чернова преди разговор. Одобрение: Търговецът избира подхода. Основен риск: Неподходящ тон или неверен контекст. Очаквано време: 10–20 часа месечно.

## AI CRM Assistant

Вход: Lead events, задачи. Изход: Dedupe, next action, missing fields. Данни и tools: Sheets, Apps Script, event log.

Автономно: Напомняния и валидирани полета. Одобрение: Човек сменя owner или необратим статус. Основен риск: Дублиране, грешно свързване. Очаквано време: 8–15 часа месечно.

## AI Proposal Assistant

Вход: Одобрен brief и каталог. Изход: Оферта и scope checklist. Данни и tools: Текущ generator, price data.

Автономно: Подготовка и consistency checks. Одобрение: Цена, договорен scope и изпращане. Основен риск: Измислена цена или обещан срок. Очаквано време: 10–20 часа месечно.

## AI Project Manager

Вход: Scope, milestones, часове. Изход: Рискове, задачи и status report. Данни и tools: Project register, time log.

Автономно: Напомняния и draft reports. Одобрение: Човек променя бюджет и срок. Основен риск: Оптимистичен progress без acceptance. Очаквано време: 5–8 часа месечно.

## AI QA

Вход: Build, acceptance checklist. Изход: Test report и доказателства. Данни и tools: Тестове, браузър, staging.

Автономно: Автоматични проверки. Одобрение: Отговорник одобрява release. Основен риск: Пропуснати edge cases и плащания. Очаквано време: 8–15 часа месечно.

## AI Reporting Agent

Вход: CRM, Ads, invoices. Изход: Сверен отчет с отклонения. Данни и tools: Sheets, APIs, ledger.

Автономно: Read-only агрегации и чернови. Одобрение: Човек одобрява клиентския отчет. Основен риск: Won revenue, сбъркан с cash. Очаквано време: 8–15 часа месечно.

## AI Customer Success Assistant

Вход: Tickets, renewals, резултати. Изход: Рискове и draft follow-ups. Данни и tools: Subscription register, support.

Автономно: Напомняния и triage. Одобрение: Човек изпраща/компенсира/обещава. Основен риск: Спам, неуместен upsell. Очаквано време: 5–10 часа месечно.

# 13 Founder dependency map

Изрично доказана зависимост: CRM owner е Преслав. За останалите функции зависимостта е работна хипотеза, която T01 и T04 проверяват с действителни часове и права за решение.

| Функция | Прехвърляне от Преслав | Критерий за автономност |
| --- | --- | --- |
| Research и CRM | AI draft → SOP → Sales Ops → автоматични reminders. | Дневният call list е готов без founder cleanup. |
| Discovery и оферти | Call guide → price/scope rules → closer. | Офертите в лимитите се одобряват от делегирания owner. |
| Delivery и QA | Acceptance → reusable components → delivery lead. | Друг човек може да достави и приеме release. |
| Достъпи и onboarding | Checklist → Operations → автоматични проверки. | ProjectReadyAt има доказателства и заместник. |
| Support и renewals | Scope и SLA → CS → reporting agent. | Renewals и tickets не чакат Преслав. |
| Finance и управление | Сверка и cash review → finance owner → exceptions. | Основателят решава изключенията, а не въвежда всички данни. |

Пътят е founder executes → founder + AI → documented process → delegated → automated → monitored. T29 проверява 10 работни дни без задължително участие на основателя във всяка продажба, доставка или клиентски проблем.

# 14 Hiring triggers

| Ред и роля | Trigger и месечен разход | Capacity и очаквана възвръщаемост |
| --- | --- | --- |
| 1 Sales Ops | Над 8 часа sales admin седмично, платени сделки и SOP. ASSUMPTION €900–1 200. | Освобождава 40–60 часа на основателя. Една допълнителна €2 500 система с около €1 485 direct contribution може да покрие разхода. |
| 2 Delivery contractor | 3–4 седмици платен backlog или опасност за срокове. €1 500–2 500. | 60–100 productive часа. Две €2 500 системи при 40 часа всяка носят около €2 970 direct contribution. |
| 3 Performance specialist | Има платени Growth клиенти и измерен scope. €600–1 200 първоначално. | 20–40 часа. 15 Basic клиента носят €3 750 MRR срещу около €900 труд и €150 tools. |
| 4 Operations и CS | ≥25 активни клиента или >10 часа founder coordination седмично. €1 200–2 000. | 50–80 founder часа и по-нисък churn. ROI се доказва с retention и on-time delivery. |
| 5 Closer | ≥25 проведени qualified meetings месечно, repeatable playbook и свободен delivery capacity. €1 500–2 500. | Освобождава 30–50 часа. Изисквай ≥1.5 пъти допълнителен gross contribution спрямо разхода. |

Всеки hire изисква документируем процес, KPI, собственик и поне три месеца бюджет. Редът 2 и 3 може да се обърне според измереното ограничение. Contractor delivery и Growth трудът вече са в financial model; не ги добавяй втори път към payroll.

# 15 BDS Operating System v1

| Функция и owner | Вход → процес → изход | KPI и автоматизация | Review |
| --- | --- | --- | --- |
| Sales Sales lead | Prospects → qualify, contact, close → платени сделки. | Cohort win, aging, contribution; reminders и prep. | Понеделник |
| Marketing Growth owner | Оферта и assets → кампании и съдържание → qualified demand. | SQL, CAC, pipeline contribution; import и attribution. | Петък |
| Production Delivery lead | Ready project → build, QA, acceptance → приет резултат. | On-time, actual hours, rework, margin; tests. | Понеделник |
| Operations Ops owner | Сделки и capacity → handoff и scheduling → изпълними ангажименти. | Ready time, overdue, exception age; checklists. | Сряда |
| Finance Finance owner | Фактури, банка, costs → сверка → P&L и 13-week cash. | Cash, overdue, MRR, operating margin; reconciliation. | Петък |
| Customer Success CS owner | Subscriptions и tickets → support и renewal → задържани клиенти. | Churn, expansion, support hours; risk reminders. | Четвъртък |
| Management Преслав | Показатели → constraint review → 1 приоритет и решения. | Throughput, cash, quality, founder hours. | 45 минути седмично |

Това са функции, не седем отдела с отделни мениджъри. Първо разпредели отговорностите между съществуващите хора и contractors. В края на review всяка активна сделка, проект и риск има следващо действие, owner и дата.

# 16 Risks

| Риск | Контрол и задача |
| --- | --- |
| Непознат revenue baseline | T01. Не представяй model MRR като реален. Не смесвай bookings, признат revenue и cash. |
| Загубени или двойни лийдове | T07–T09. Unified intake, idempotency, business dedupe и reconciliation. |
| Реклама без доказана конверсия | T08. Правилни Ads IDs, real conversion test и клиентски consent. |
| Нисък margin от scope | T04 и T06. Реални часове, лимити и платен change request. |
| Непроверени публични claims | T02. Публичен DTO, одобрение на portfolio и истински case results. |
| Нереалистичен prospect пазар | T28. При 680 prospects месечно са нужни 8 160 годишно; Варна не се приема за достатъчна без проверка. |
| AI грешки и quota failures | Exception queue, доказателства, одобрение на рисковите действия и owner. |
| Recurring без стойност | T19, T24 и T25. Платен pilot, два renewals, client outcome и scope control. |
| Нарастване без cash | 50% аванс, monthly prepay, 13-week cash и hires след trigger. |

Google Ads IDs в материалите се разминават: 337-991-6058 и 872-650-8560. Не избирай по предположение. В кода има GTM-W4PX4KPR, GA4 G-K3GKSLPE1N и Meta pixel 1666581461701404. Празни Google conversion ID/label полета не доказват липса на конверсии, защото може да се използва GA4 import. T08 потвърждава live състоянието.

# 17 Сценарий 10 000 евро

PLANNED Growth сценарий: €7 250 проектен приход + €2 750 MRR = €10 000 месечно.

Обем: 5 BUSINESS сайта и 2 системи по средно €2 500; 10 Care сайта  7 Care системи  8 Growth Basic и 0 Growth Plus. След припокриването остават 21 уникални recurring клиента.

Разход: contractors €3 818; infrastructure €259; payroll €2 800; software €350; advertising €500; administration €300; improvements €200. Gross margin 59.2%; operating margin 17.7%.

Капацитет: 149.9 productive часа и 137.2 sales часа. Funnel: 540 verified prospects → 1080 call attempts → 43 held meetings → 32 proposals → 8 нови уникални клиента.

Основната проверка е дали €450 сайт може да се доставя за 8 часа и €2 500 система за 40 часа, без scope debt. Sales Ops се включва при реалния trigger. Forecast €2 750 MRR се признава само след реално натрупана база.

# 18 Сценарий 20 000 евро

PLANNED Growth сценарий: €12 000 проектен приход + €8 000 MRR = €20 000 месечно.

Обем: 5 BUSINESS сайта и 3 системи по средно €3 250; 10 Care сайта  12 Care системи  12 Growth Basic и 10 Growth Plus. След припокриването остават 33 уникални recurring клиента.

Разход: contractors €7 108; infrastructure €574; payroll €4 000; software €500; advertising €750; administration €400; improvements €400. Gross margin 61.6%; operating margin 31.3%.

Капацитет: 273.4 productive часа и 172.5 sales часа. Funnel: 680 verified prospects → 1360 call attempts → 54 held meetings → 40 proposals → 10 нови уникални клиента.

Изисква повторяем delivery и измерен Growth pilot. Следи дали продаденият scope побира 273.4 productive часа. Ако не, забави sales expansion и коригирай цена, scope или staffing.

# 19 Сценарий 30 000 евро

PLANNED Growth сценарий: €15 000 проектен приход + €15 000 MRR = €30 000 месечно.

Обем: 4 BUSINESS сайта и 3 системи по средно €4 400; 20 Care сайта  14 Care системи  30 Growth Basic и 15 Growth Plus. След припокриването остават 62 уникални recurring клиента.

Разход: contractors €9 606; infrastructure €913; payroll €5 000; software €600; advertising €900; administration €500; improvements €600. Gross margin 64.9%; operating margin 39.6%.

Капацитет: 362.8 productive часа и 172.5 sales часа. Funnel: 680 verified prospects → 1360 call attempts → 54 held meetings → 40 proposals → 10 нови уникални клиента.

Целта е устойчива след три последователни приключени месеца с приход ≥€30 000, действителен MRR ≥€15 000, operating margin ≥25%, ≥90% доставки навреме, нулев просрочен SLA backlog и работа без задължително founder участие. Excel проверява тези условия отделно от изпълнените задачи.

При 50% повече часове за пряк труд operating profit пада от €11 881 на €7 078. При двойни dev часове става €6 281. 45 Growth клиента от нула при 6 нови месечно и 2% churn изискват около 9 месеца без ramp-up. Затова €30k за 90 дни не е обещание.

# 20 Сценарий 50 000 евро

PLANNED Growth сценарий: €20 000 проектен приход + €30 000 MRR = €50 000 месечно.

Обем: 0 BUSINESS сайта и 5 системи по средно €4 000; 25 Care сайта  20 Care системи  48 Growth Basic и 40 Growth Plus. След припокриването остават 111 уникални recurring клиента.

Разход: contractors €15 630; infrastructure €1 695; payroll €8 500; software €900; advertising €1 500; administration €700; improvements €1 000. Gross margin 65.3%; operating margin 40.2%.

Капацитет: 581.5 productive часа и 153.0 sales часа. Funnel: 600 verified prospects → 1200 call attempts → 48 held meetings → 36 proposals → 9 нови уникални клиента.

Нужни са отделими delivery, performance и CS отговорности. При 50% повече пряк труд operating profit е около €12 260. 88 Growth клиента при 8 нови и 2% churn от нула изискват около 13 месеца без ramp-up. При 2% месечен churn годишният retention е около 78.5%; целта след стабилизация е под 1% месечен churn.

Условен planning хоризонт е 12–18 месеца до €30k и 18–30 до €50k. Това не е forecast с доказана вероятност. Срокът се преизчислява след baseline, реалния close rate, натрупването на абонаменти и measured capacity.

# 21 14 дневен execution sprint

DO NOW. Изпълнявай най-важната налична задача, като спазваш предпоставките. Excel използва Impact × Urgency × Dependency / Effort. Impact, Urgency и Effort са 1–5. Dependency е 2, когато задачата отключва други, иначе 1. Задача с неизпълнена предпоставка не влиза в следващите действия.

Целите 150 prospects, 300 call attempts, 12 held meetings, 9 proposals и 2 платени сделки са експериментални цели. Ако резултатът се разминава, запиши причината и промени модела. Не маркирай условието като готово само защото е минала датата.

| Готово ID и срок | Действие | Готово означава |
| --- | --- | --- |
| ☐ T01 Ден 1 Excel | Въведи реалното начално състояние Свери фактури, банка, абонаменти и отворени проекти. | Последният приключен месец има приходи, MRR, разходи, плащания и активни клиенти; списък с платения backlog. |
| ☐ T02 Ден 1 Excel | Реши видимостта на repository Провери GitHub visibility и какво реално попада в dist. | Документирано решение за public/private; прегледани вътрешни данни и публичният build. |
| ☐ T03 Ден 2 Excel | Подреди съществуващите възможности Започни с топлите контакти, изпратените оферти и просрочените обещания. | Всяка активна сделка има собственик, следващо действие и дата. |
| ☐ T04 Ден 2 Excel | Започни отчитане на часове и разход Записвай delivery, rework, support и founder hours отделно. | Всеки активен проект и абонамент има estimate, actual hours и отговорник. |
| ☐ T05 Ден 3 Excel | Избери един ICP и водещ продукт Провери ресторантския сегмент първо заради наличните активи. | Една целева група, един измерим проблем и една повторяема оферта; изборът е подкрепен с разговори. |
| ☐ T06 Ден 4 Excel | Фиксирай обхват и минимален марж Отдели съдържание, преводи, интеграции и извънредни промени. | Офертата има включено/изключено, лимити, приемане, срок след материали и калкулация. |
| ☐ T07 Ден 5 Excel | Обедини входящите лийдове Добави retry/reconciliation и потвърждение за запис в CRM. | Двете форми създават един проследим LeadID; има лог на неуспехите и проверка за дублиране. |
| ☐ T08 Ден 6 Excel | Провери tracking и Ads акаунтите Провери GTM preview, GA4 debug, конверсии и разминаващите се account IDs. | Тестов lead се вижда еднократно в CRM и analytics; потвърдени правилни Ads IDs и consent. |
| ☐ T09 Ден 5 Excel | Добави задължителни CRM действия Запази Sheets; въведи отделни payment и onboarding условия. | Всички активни сделки имат NextActionAt, StageEnteredAt, Owner и доказателство за етап. |
| ☐ T10 Ден 6 Excel | Въведи scoring и списък за звънене Попълни лист Лийдове или същите полета в текущия CRM. | 20 проверени лийда са оценени по 7 критерия; DNC и дубликати са изключени. |
| ☐ T11 Ден 9 Excel | Подготви 150 проверени prospects Работи на дневни партиди и проверявай извадка от AI research. | 150 уникални подходящи бизнеса със source, дата, контакт и конкретен проблем. |
| ☐ T12 Ден 12 Excel | Изпълни 300 опита за разговор Първо обещани follow-ups, inbound и активни оферти, после cold prospects. | 300 реални опита са записани с outcome и следващо действие; DNC е спазен. |
| ☐ T13 Ден 13 Excel | Проведи 12 discovery срещи Не брои насрочените, но непроведени срещи. | 12 проведени срещи с проблем, стойност, бюджет, срок и decision maker. |
| ☐ T14 Ден 13 Excel | Изпрати 9 квалифицирани оферти Използвай текущия generator и човешко одобрение. | 9 прегледани оферти с точен scope, цена, MRR опция и next step. |
| ☐ T15 Ден 14 Excel | Потвърди първите 2 платени сделки Ако резултатът е по-нисък, запиши причините и коригирай funnel допусканията. | 2 приети оферти и получени аванси; сумите са сверени с плащания. |
| ☐ T16 Ден 10 Excel | Въведи onboarding checklist Не обещавай старт на delivery преди ready status. | Един checklist изисква плащане, brief, материали, достъпи, owner и acceptance. |
| ☐ T17 Ден 14 Excel | Направи преглед на ден 14 Провери дали bottleneck е sales или вече платеният backlog. | Има сравнение план/факт, основна загуба във funnel и един следващ експеримент. |

# 22 30 дневен план

NEXT. След първия цикъл целта е измерена доставка, първи recurring пилоти и седмичен review. Ориентир: 300–350 verified prospects, 600–700 calls и около 20 предложения за месеца. Пет проекта от базовия €5k сценарий носят €4 300 one-time; MRR се добавя само ако съществува реално.

| Готово ID и срок | Действие | Готово означава |
| --- | --- | --- |
| ☐ T18 Ден 21 Excel | Изпълни и измери един пълен проект Измери rework отделно и обнови офертата при отклонение. | Приет проект, QA checklist, actual hours, gross margin и customer feedback. |
| ☐ T19 Ден 30 Excel | Продай 3 платени recurring пилота Първо един канал и конкретен резултат; рекламният бюджет се плаща отделно. | 3 клиента плащат за ясно ограничен Growth пакет; baseline и отчет са уговорени. |
| ☐ T20 Ден 21 Excel | Въведи седмичен operating review 45 минути за sales, delivery, cash, retention и следващи действия. | Попълнени седмични показатели и месечен P&L; 13-седмичен cash outlook се преглежда. |
| ☐ T21 Ден 30 Excel | Документирай и предай първия процес Избери research, CRM hygiene или onboarding. | Друг човек изпълнява процеса по SOP; Преслав проверява изхода, а не всяка стъпка. |
| ☐ T22 Ден 30 Excel | Провери trigger за Sales Ops Назначи само при изпълнен trigger; иначе запиши защо отлагаш наемането. | Измерени admin часове, SOP, KPI и бюджет; записано решение дали hiring trigger е изпълнен. |
| ☐ T23 Ден 30 Excel | Провери delivery капацитета При 3–4 седмици платен backlog активирай delivery capacity. | Платеният backlog, наличните часове и сроковете са видими; contractor има бюджет и QA. |

# 23 90 дневна roadmap

Месец 1: baseline, оферта, първи платени сделки и пилоти. Месец 2: repeatable delivery, SOP и делегиране според trigger. Месец 3: два измерени delivery/renewal цикъла, следващ пазар при нужда и тест без основателя.

| Готово ID и срок | Действие | Готово означава |
| --- | --- | --- |
| ☐ T24 Ден 75 Excel | Измери 2 renewal цикъла Пакетът се разширява само при доказана стойност и поне 65% direct margin. | 3 пилота са минали два цикъла; известни са retention, часове и gross margin. |
| ☐ T25 Ден 45 Excel | Въведи subscription и retention регистър Следи неплатени фактури, използван support и причини за churn. | Всеки абонамент има owner, цена, дата за плащане, scope, последен резултат и риск. |
| ☐ T26 Ден 60 Excel | Делегирай delivery и customer success Наеми според trigger, без отделен мениджър за всяка функция. | Има owner и заместник за QA, onboarding, support и renewal; ескалациите са описани. |
| ☐ T27 Ден 75 Excel | Докажи повторяемост на продукта Потвърди realistic hours, close rate и клиентска стойност преди мащабиране. | Поне два delivery цикъла и два renewal цикъла са измерени; офертата покрива маржа. |
| ☐ T28 Ден 90 Excel | Тествай следващ пазар Разшири само ако наличният ICP не осигурява достатъчно подходящи prospects. | Нов регион или партньорски канал е тестван с ограничен бюджет и измерен CAC. |
| ☐ T29 Ден 90 Excel | Направи 10 дневен тест без основателя Използвай заместник, лог на ескалациите и предварителни лимити за решения. | 10 работни дни без задължително участие на Преслав във всяка продажба, доставка и инцидент. |

## След като условията са изпълнени

| Готово ID и срок | Действие | Готово означава |
| --- | --- | --- |
| ☐ T30 Ден 180 Excel | Потвърди устойчиви 30 000 евро Провери реалните данни в Месеци; календарният срок е ориентир, не обещание. | 3 последователни приключени месеца: приход ≥30k, MRR ≥15k, марж ≥25%, навреме ≥90%, 0 SLA backlog и автономна операция. |
| ☐ T31 Ден 270 Excel | Подготви капацитет за 50 000 евро Осигури delivery, performance и CS capacity преди по-голям sales budget. | Планът покрива около 582 productive hours и 111 уникални recurring клиента при валидиран Growth модел. |
| ☐ T32 Ден 360 Excel | Потвърди устойчиви 50 000 евро Използвай 50k статуса в Месеци; преработи модела с реалните разходи. | 3 последователни месеца ≥50k, MRR ≥30k и същите условия за марж, качество и автономност. |

Сроковете след 90 дни в Excel са начални ориентири. След въвеждане на actuals запази началната дата фиксирана; преглеждай допусканията според реалния ramp-up. T30 и T32 изискват финансово доказателство и не се приключват по календар.

## Какво да не правим сега

DO NOT DO: rebrand; нов agency website; връщане към архивния Next прототип; собствен CRM; ресторантски marketplace; десет recurring продукта наведнъж; масов непроверен scraping; безплатни custom демота за всеки лийд; непроверени ROI claims; отделен мениджър за всяка функция. Изключение се прави само ако измереното ограничение го изисква.

# 24 Top 10 actions

| Ред | Действие | ID |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установи реални revenue, MRR, cash и платен backlog. | T01 |
| 2 | Потвърди repository visibility и публичните данни. | T02 |
| 3 | Дай next action на всяка топла възможност. | T03 |
| 4 | Записвай реални delivery и support часове. | T04 |
| 5 | Избери един ICP и повторяема системна оферта. | T05 |
| 6 | Фиксирай scope, acceptance и марж. | T06 |
| 7 | Поправи intake и потвърди tracking. | T07–T09 |
| 8 | Изпълни проверения call list и funnel теста. | T10–T15 |
| 9 | Измери delivery и 3 платени recurring пилота. | T18–T19 |
| 10 | Документирай, делегирай и провери renewals. | T21–T29 |

## Източници и конфликти

Всички repository препратки са фиксирани към анализирания commit. По-нова версия може да промени състоянието. При конфликт използвай актуалния доказуем файл и обнови съответната задача.

S01  Структура и контекст  README.md

S02  Операции  website/OPERATIONS.md

S03  Официални цени за сайтове  website/PRICES AND PACKETS/Цени за сайтове и тяхната поддръжка.txt

S04  Официални цени за системи  website/PRICES AND PACKETS/Цени за Системи и списък с функции.txt

S05  Публични данни и портфолио  website/assets/js/bds-data.js

S06  Sales процес  website/marketing/sales-process.md

S07  Предложения и плащания  website/marketing/proposal-process.md

S08  CRM логика  website/tools/crm/Logic.gs

S09  Приемане на лийдове  website/tools/crm/Code.gs

S10  CRM полета  website/marketing/crm-fields.md

S11  Ресторантски funnel  website/marketing/restaurant-funnel-performance.md

S12  Marketing reporting  website/marketing/marketing-performance-tracker.md

S13  Ads imports  website/marketing/ad-data-automation.md

S14  Google Ads подготовка  business/google-ads/phases-12-13-import/README.txt

S15  Проверка преди launch  website/marketing/pre-launch-e2e-test.md

S16  Business документи  business/README.md

S17  Исторически материали  archive/README.md

S18  Build allowlist  website/tools/build-dist.mjs

Исторически/дублирани материали: архивен frontend; старият marketing workbook извън archive; staled CRM/social чеклисти; ценови данни в .txt, JS и HTML. Работният източник е текущият Apps Script tracker, а не старото Excel „Profit = Revenue − Spend“.

Production ограничения: Apps Script quotas; Maps EEA terms; Google Ads average daily budgets

# WHAT I WOULD DO MONDAY MORNING

Отвори Excel на Табло. Смени началната дата в Допускания. След това изпълни тази последователност.

| Час | Действие | Записваш в Excel |
| --- | --- | --- |
| 08:30 | Потвърди GitHub visibility, чувствителните вътрешни файлове и public build. | T02: решение и доказателство. |
| 08:45 | Свери последния приключен месец по фактури и банка. Извади active MRR и платен backlog. | T01 и Месеци. Ако липсват данни, остави празно. |
| 09:30 | Подреди активните разговори и оферти. Дай owner, next action и дата. | T03. Първо изпълни обещаните follow-ups. |
| 10:00 | Избери една повторяема системна оферта за един ICP. Запиши scope, acceptance и часови бюджет. | T05–T06 и time log по T04. |
| 10:45 | Провери 20 бизнеса. Подреди ги по проблем, стойност, достъп до решаващ и готовност. | T10 и Лийдове. Не измисляй липсващите критерии. |
| 11:15 | Направи първия call block: топли възможности, inbound, активни оферти, после cold list. | Резултат, следващо действие и срок. |
| 13:30 | Проведи discovery и подготви конкретните оферти. Провери маржа преди изпращане. | T13–T14. Won само с доказателство; payment отделно. |
| 15:00 | Назначи owner на unified intake и end-to-end tracking проверката. | T07–T08 със срок и acceptance. |
| 16:00 | Избери 3 подходящи кандидата за платен recurring pilot и една конкретна услуга. | T19: scope, baseline, fee, reporting и renewal дата. |
| 17:00 | Запиши contacts, SQL, held meetings, proposals, получени аванси и свободен delivery capacity. | Седмици и следващите три действия на Табло. |

Отмятай само задачи с изпълнен критерий. Excel отчита всяка отметка и показва неприключените предпоставки. Бележките и доказателствата са по избор в Задачи. Приходите, разходите и продажбите се въвеждат отделно; отметка не доказва достигнати €30k или €50k.

Отвори следващите действия в Excel