## Табло
BDS напредък и следващи действия
Към | 2026-09-17 |  |  | Отвори BDS Plan
Всеки ден | Отмятай задачите в Word. Помощникът обновява това табло автоматично.
В петък | Попълни числата в Седмици. Пълнотата се проверява автоматично.
Месечно | Попълни Месеци и приключи отчетения период.
Период | Изпълнение | Готови | Общо | Период | Готови | Остават
14 дни | 0% | 0 | 17 | 14 дни | 0 | 17
30 дни | 0% | 0 | 6 | 30 дни | 0 | 6
90 дни | 0% | 0 | 6 | 90 дни | 0 | 6
След условия | 0% | 0 | 3 | След условия | 0 | 3
Заявено изпълнение | 0%
Просрочени | 0
Блокирани | 0
Провери условията | 0
Текущ етап | Основи и първи платени сделки
Ред | Следваща задача | ID | Срок
1 | Реши видимостта на repository | T02 | 2026-09-21 | Започни от |  | Задачи
2 | Започни отчитане на часове и разход | T04 | 2026-09-22 | Промени старт |  | Допускания
3 | Въведи реалното начално състояние | T01 | 2026-09-21 | Кого да търся |  | Лийдове
Показател | Реално | Цел | Прогрес | Последен затворен месец
Приход | Няма данни | 30000 |  |  |  |  | Няма данни
MRR | Няма данни | 15000
Опер. марж | Няма данни | 25% |  | Устойчиви 30k |  |  | Няма данни
Месеци 30k | Няма данни | 3 |  | Устойчиви 50k |  |  | Няма данни
Месеци 50k | Няма данни | 3
Задачите и приходът са отделни показатели.
Метрика | Последни 4 седмици | План на седмица
Prospects | Няма данни | 157 |  | Избран прогнозен модел |  |  | PLANNED Growth
Call attempts | Няма данни | 314
Held meetings | Няма данни | 13 |  | Виж финансовите сценарии
Proposals | Няма данни | 10
Процентът отчита отметките ти. Реалните приходи, MRR и устойчивост се доказват отделно.
Автоматично обновяване след 1_SETUP.cmd. Дръж двата файла и помощника в тази папка.
Последна връзка | 17.09.2026 20:57:55 Word към Excel
Formulas:
Общо = IF([Готови]="","",INDEX(Задачи!$F7:F38,MATCH([Период],Задачи!$S7:S38,0)))

## Задачи
План за изпълнение и доказателства
Word управлява Готово и Дата готово. Отметката е самооценка; бележките са по избор. Не преименувай ID.
ID | Период | Задача | Отговорник | Статус | Срок | Дата готово | Бележка или доказателство | Отметнато | Какво остава | Приоритет | Зависи от 1 | Зависи от 2 | Impact | Urgency | Effort | Dependency | Готови условия | Ред за действие | Word | Критерий за готово
T01 | 14 дни | Въведи реалното начално състояние | Преслав | Не е започнато | 2026-09-21 |  |  | 0 | За изпълнение | 25 |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | T01 в Word | Последният приключен месец има приходи, MRR, разходи, плащания и активни клиенти; списък с платения backlog.
T02 | 14 дни | Реши видимостта на repository | Преслав | Не е започнато | 2026-09-21 |  |  | 0 | За изпълнение | 50 |  |  | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | T02 в Word | Документирано решение за public/private; прегледани вътрешни данни и публичният build.
T03 | 14 дни | Подреди съществуващите възможности | Преслав | Не е започнато | 2026-09-22 |  |  | 0 | Чака зависимост | 50 | T01 |  | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |  | T03 в Word | Всяка активна сделка има собственик, следващо действие и дата.
T04 | 14 дни | Започни отчитане на часове и разход | Преслав | Не е започнато | 2026-09-22 |  |  | 0 | За изпълнение | 40 |  |  | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | T04 в Word | Всеки активен проект и абонамент има estimate, actual hours и отговорник.
T05 | 14 дни | Избери един ICP и водещ продукт | Преслав | Не е започнато | 2026-09-23 |  |  | 0 | Чака зависимост | 25 | T01 | T03 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |  | T05 в Word | Една целева група, един измерим проблем и една повторяема оферта; изборът е подкрепен с разговори.
T06 | 14 дни | Фиксирай обхват и минимален марж | Преслав | Не е започнато | 2026-09-24 |  |  | 0 | Чака зависимост | 25 | T04 | T05 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |  | T06 в Word | Офертата има включено/изключено, лимити, приемане, срок след материали и калкулация.
T07 | 14 дни | Обедини входящите лийдове | Технически отговорник | Не е започнато | 2026-09-25 |  |  | 0 | Чака зависимост | 16.6667 | T02 |  | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |  | T07 в Word | Двете форми създават един проследим LeadID; има лог на неуспехите и проверка за дублиране.
T08 | 14 дни | Провери tracking и Ads акаунтите | Преслав | Не е започнато | 2026-09-26 |  |  | 0 | Чака зависимост | 10 | T07 |  | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |  | T08 в Word | Тестов lead се вижда еднократно в CRM и analytics; потвърдени правилни Ads IDs и consent.
T09 | 14 дни | Добави задължителни CRM действия | Sales Ops | Не е започнато | 2026-09-25 |  |  | 0 | Чака зависимост | 25 | T03 |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |  | T09 в Word | Всички активни сделки имат NextActionAt, StageEnteredAt, Owner и доказателство за етап.
T10 | 14 дни | Въведи scoring и списък за звънене | Sales Ops | Не е започнато | 2026-09-26 |  |  | 0 | Чака зависимост | 32 | T05 | T09 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |  | T10 в Word | 20 проверени лийда са оценени по 7 критерия; DNC и дубликати са изключени.
T11 | 14 дни | Подготви 150 проверени prospects | Sales Ops | Не е започнато | 2026-09-29 |  |  | 0 | Чака зависимост | 12.5 | T10 |  | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |  | T11 в Word | 150 уникални подходящи бизнеса със source, дата, контакт и конкретен проблем.
T12 | 14 дни | Изпълни 300 опита за разговор | Преслав | Не е започнато | 2026-10-02 |  |  | 0 | Чака зависимост | 16.6667 | T10 |  | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |  | T12 в Word | 300 реални опита са записани с outcome и следващо действие; DNC е спазен.
T13 | 14 дни | Проведи 12 discovery срещи | Преслав | Не е започнато | 2026-10-03 |  |  | 0 | Чака зависимост | 8.3333 | T05 | T09 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |  | T13 в Word | 12 проведени срещи с проблем, стойност, бюджет, срок и decision maker.
T14 | 14 дни | Изпрати 9 квалифицирани оферти | Преслав | Не е започнато | 2026-10-03 |  |  | 0 | Чака зависимост | 12.5 | T06 | T09 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |  | T14 в Word | 9 прегледани оферти с точен scope, цена, MRR опция и next step.
T15 | 14 дни | Потвърди първите 2 платени сделки | Преслав | Не е започнато | 2026-10-04 |  |  | 0 | Чака зависимост | 25 | T06 | T09 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |  | T15 в Word | 2 приети оферти и получени аванси; сумите са сверени с плащания.
T16 | 14 дни | Въведи onboarding checklist | Operations | Не е започнато | 2026-09-30 |  |  | 0 | Чака зависимост | 16 | T06 | T09 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | T16 в Word | Един checklist изисква плащане, brief, материали, достъпи, owner и acceptance.
T17 | 14 дни | Направи преглед на ден 14 | Преслав | Не е започнато | 2026-10-04 |  |  | 0 | Чака зависимост | 25 | T04 | T12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |  | T17 в Word | Има сравнение план/факт, основна загуба във funnel и един следващ експеримент.
T18 | 30 дни | Изпълни и измери един пълен проект | Delivery lead | Не е започнато | 2026-10-11 |  |  | 0 | Чака зависимост | 13.3333 | T06 | T16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |  | T18 в Word | Приет проект, QA checklist, actual hours, gross margin и customer feedback.
T19 | 30 дни | Продай 3 платени recurring пилота | Преслав | Не е започнато | 2026-10-20 |  |  | 0 | Чака зависимост | 13.3333 | T06 | T15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |  | T19 в Word | 3 клиента плащат за ясно ограничен Growth пакет; baseline и отчет са уговорени.
T20 | 30 дни | Въведи седмичен operating review | Operations | Не е започнато | 2026-10-11 |  |  | 0 | Чака зависимост | 32 | T01 | T09 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |  | T20 в Word | Попълнени седмични показатели и месечен P&L; 13-седмичен cash outlook се преглежда.
T21 | 30 дни | Документирай и предай първия процес | Преслав | Не е започнато | 2026-10-20 |  |  | 0 | Чака зависимост | 20 | T18 |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | T21 в Word | Друг човек изпълнява процеса по SOP; Преслав проверява изхода, а не всяка стъпка.
T22 | 30 дни | Провери trigger за Sales Ops | Преслав | Не е започнато | 2026-10-20 |  |  | 0 | Чака зависимост | 6 | T20 | T21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | T22 в Word | Измерени admin часове, SOP, KPI и бюджет; записано решение дали hiring trigger е изпълнен.
T23 | 30 дни | Провери delivery капацитета | Delivery lead | Не е започнато | 2026-10-20 |  |  | 0 | Чака зависимост | 20 | T18 | T20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | T23 в Word | Платеният backlog, наличните часове и сроковете са видими; contractor има бюджет и QA.
T24 | 90 дни | Измери 2 renewal цикъла | Customer Success | Не е започнато | 2026-12-04 |  |  | 0 | Чака зависимост | 13.3333 | T19 | T20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |  | T24 в Word | 3 пилота са минали два цикъла; известни са retention, часове и gross margin.
T25 | 90 дни | Въведи subscription и retention регистър | Customer Success | Не е започнато | 2026-11-04 |  |  | 0 | Чака зависимост | 20 | T19 | T21 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | T25 в Word | Всеки абонамент има owner, цена, дата за плащане, scope, последен резултат и риск.
T26 | 90 дни | Делегирай delivery и customer success | Operations | Не е започнато | 2026-11-19 |  |  | 0 | Чака зависимост | 10 | T21 | T23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | T26 в Word | Има owner и заместник за QA, onboarding, support и renewal; ескалациите са описани.
T27 | 90 дни | Докажи повторяемост на продукта | Преслав | Не е започнато | 2026-12-04 |  |  | 0 | Чака зависимост | 20 | T18 | T24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | T27 в Word | Поне два delivery цикъла и два renewal цикъла са измерени; офертата покрива маржа.
T28 | 90 дни | Тествай следващ пазар | Sales lead | Не е започнато | 2026-12-19 |  |  | 0 | Чака зависимост | 8 | T27 | T23 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | T28 в Word | Нов регион или партньорски канал е тестван с ограничен бюджет и измерен CAC.
T29 | 90 дни | Направи 10 дневен тест без основателя | Operations | Не е започнато | 2026-12-19 |  |  | 0 | Чака зависимост | 13.3333 | T25 | T26 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |  | T29 в Word | 10 работни дни без задължително участие на Преслав във всяка продажба, доставка и инцидент.
T30 | След условия | Потвърди устойчиви 30 000 евро | Преслав | Не е започнато | 2027-03-19 |  |  | 0 | Чака зависимост | 25 | T27 | T29 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |  | T30 в Word | 3 последователни приключени месеца: приход ≥30k, MRR ≥15k, марж ≥25%, навреме ≥90%, 0 SLA backlog и автономна операция.
T31 | След условия | Подготви капацитет за 50 000 евро | Преслав | Не е започнато | 2027-06-17 |  |  | 0 | Чака зависимост | 8 | T30 | T28 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | T31 в Word | Планът покрива около 582 productive hours и 111 уникални recurring клиента при валидиран Growth модел.
T32 | След условия | Потвърди устойчиви 50 000 евро | Преслав | Не е започнато | 2027-09-15 |  |  | 0 | Чака зависимост | 10 | T31 |  | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |  | T32 в Word | 3 последователни месеца ≥50k, MRR ≥30k и същите условия за марж, качество и автономност.

## Седмици
Седмичен отчет
Попълвай в петък. Празно = липсва данни. Въведи 0, ако стойността наистина е нула.
Седмица от | Verified prospects | Опити за разговор | Контакти | SQL | Проведени срещи | Изпратени оферти | Приети сделки | Получени аванси € | Delivery часа | Founder часа | Просрочени действия | Бележка | Отчетът е пълен
2026-09-21 | [12 empty] | Не
2026-09-28 | [12 empty] | Не
2026-10-05 | [12 empty] | Не
2026-10-12 | [12 empty] | Не
2026-10-19 | [12 empty] | Не
2026-10-26 | [12 empty] | Не
2026-11-02 | [12 empty] | Не
2026-11-09 | [12 empty] | Не
2026-11-16 | [12 empty] | Не
2026-11-23 | [12 empty] | Не
2026-11-30 | [12 empty] | Не
2026-12-07 | [12 empty] | Не
2026-12-14 | [12 empty] | Не
2026-12-21 | [12 empty] | Не
2026-12-28 | [12 empty] | Не
2027-01-04 | [12 empty] | Не
2027-01-11 | [12 empty] | Не
2027-01-18 | [12 empty] | Не
2027-01-25 | [12 empty] | Не
2027-02-01 | [12 empty] | Не
2027-02-08 | [12 empty] | Не
2027-02-15 | [12 empty] | Не
2027-02-22 | [12 empty] | Не
2027-03-01 | [12 empty] | Не
2027-03-08 | [12 empty] | Не
2027-03-15 | [12 empty] | Не
2027-03-22 | [12 empty] | Не
2027-03-29 | [12 empty] | Не
2027-04-05 | [12 empty] | Не
2027-04-12 | [12 empty] | Не
2027-04-19 | [12 empty] | Не
2027-04-26 | [12 empty] | Не
2027-05-03 | [12 empty] | Не
2027-05-10 | [12 empty] | Не
2027-05-17 | [12 empty] | Не
2027-05-24 | [12 empty] | Не
2027-05-31 | [12 empty] | Не
2027-06-07 | [12 empty] | Не
2027-06-14 | [12 empty] | Не
2027-06-21 | [12 empty] | Не
2027-06-28 | [12 empty] | Не
2027-07-05 | [12 empty] | Не
2027-07-12 | [12 empty] | Не
2027-07-19 | [12 empty] | Не
2027-07-26 | [12 empty] | Не
2027-08-02 | [12 empty] | Не
2027-08-09 | [12 empty] | Не
2027-08-16 | [12 empty] | Не
2027-08-23 | [12 empty] | Не
2027-08-30 | [12 empty] | Не
2027-09-06 | [12 empty] | Не
2027-09-13 | [12 empty] | Не
2027-09-20 | [12 empty] | Не
2027-09-27 | [12 empty] | Не
2027-10-04 | [12 empty] | Не
2027-10-11 | [12 empty] | Не
2027-10-18 | [12 empty] | Не
2027-10-25 | [12 empty] | Не
2027-11-01 | [12 empty] | Не
2027-11-08 | [12 empty] | Не
2027-11-15 | [12 empty] | Не
2027-11-22 | [12 empty] | Не
2027-11-29 | [12 empty] | Не
2027-12-06 | [12 empty] | Не
2027-12-13 | [12 empty] | Не
2027-12-20 | [12 empty] | Не
2027-12-27 | [12 empty] | Не
2028-01-03 | [12 empty] | Не
2028-01-10 | [12 empty] | Не
2028-01-17 | [12 empty] | Не
2028-01-24 | [12 empty] | Не
2028-01-31 | [12 empty] | Не
2028-02-07 | [12 empty] | Не
2028-02-14 | [12 empty] | Не
2028-02-21 | [12 empty] | Не
2028-02-28 | [12 empty] | Не
2028-03-06 | [12 empty] | Не
2028-03-13 | [12 empty] | Не
2028-03-20 | [12 empty] | Не
2028-03-27 | [12 empty] | Не
2028-04-03 | [12 empty] | Не
2028-04-10 | [12 empty] | Не
2028-04-17 | [12 empty] | Не
2028-04-24 | [12 empty] | Не
2028-05-01 | [12 empty] | Не
2028-05-08 | [12 empty] | Не
2028-05-15 | [12 empty] | Не
2028-05-22 | [12 empty] | Не
2028-05-29 | [12 empty] | Не
2028-06-05 | [12 empty] | Не
2028-06-12 | [12 empty] | Не
2028-06-19 | [12 empty] | Не
2028-06-26 | [12 empty] | Не
2028-07-03 | [12 empty] | Не
2028-07-10 | [12 empty] | Не
2028-07-17 | [12 empty] | Не
2028-07-24 | [12 empty] | Не
2028-07-31 | [12 empty] | Не
2028-08-07 | [12 empty] | Не
2028-08-14 | [12 empty] | Не
2028-08-21 | [12 empty] | Не
2028-08-28 | [12 empty] | Не
2028-09-04 | [12 empty] | Не
2028-09-11 | [12 empty] | Не
2028-09-18 | [12 empty] | Не
2028-09-25 | [12 empty] | Не
2028-10-02 | [12 empty] | Не
2028-10-09 | [12 empty] | Не
2028-10-16 | [12 empty] | Не
2028-10-23 | [12 empty] | Не
2028-10-30 | [12 empty] | Не
2028-11-06 | [12 empty] | Не
2028-11-13 | [12 empty] | Не
2028-11-20 | [12 empty] | Не
2028-11-27 | [12 empty] | Не
2028-12-04 | [12 empty] | Не
2028-12-11 | [12 empty] | Не
2028-12-18 | [12 empty] | Не
2028-12-25 | [12 empty] | Не
2029-01-01 | [12 empty] | Не
2029-01-08 | [12 empty] | Не
2029-01-15 | [12 empty] | Не
2029-01-22 | [12 empty] | Не
2029-01-29 | [12 empty] | Не
2029-02-05 | [12 empty] | Не
2029-02-12 | [12 empty] | Не
2029-02-19 | [12 empty] | Не
2029-02-26 | [12 empty] | Не
2029-03-05 | [12 empty] | Не
2029-03-12 | [12 empty] | Не
2029-03-19 | [12 empty] | Не
2029-03-26 | [12 empty] | Не
2029-04-02 | [12 empty] | Не
2029-04-09 | [12 empty] | Не
2029-04-16 | [12 empty] | Не
2029-04-23 | [12 empty] | Не
2029-04-30 | [12 empty] | Не
2029-05-07 | [12 empty] | Не
2029-05-14 | [12 empty] | Не
2029-05-21 | [12 empty] | Не
2029-05-28 | [12 empty] | Не
2029-06-04 | [12 empty] | Не
2029-06-11 | [12 empty] | Не
2029-06-18 | [12 empty] | Не
2029-06-25 | [12 empty] | Не
2029-07-02 | [12 empty] | Не
2029-07-09 | [12 empty] | Не
2029-07-16 | [12 empty] | Не
2029-07-23 | [12 empty] | Не
2029-07-30 | [12 empty] | Не
2029-08-06 | [12 empty] | Не
2029-08-13 | [12 empty] | Не
2029-08-20 | [12 empty] | Не
2029-08-27 | [12 empty] | Не
2029-09-03 | [12 empty] | Не
2029-09-10 | [12 empty] | Не

## Месеци
Реални месечни резултати
Приход = признат за периода. MRR = договорен месечен run rate. Получените плащания са отделно.
Месец | Еднократен приход | Абонаментен приход | Общ приход | MRR край | Преки разходи | Оpex с founder pay | Опер. печалба | Опер. марж | Плащания получени | Активни recurring клиенти | Доставени проекти | Навреме проекти | Навреме % | SLA просрочени | Работи без основателя | Месец приключен | Покрива 30k | Поредни 30k | Покрива 50k | Поредни 50k
2026-08-01 | [14 empty] | Не | Не
2026-09-01 | [14 empty] | Не | Не
2026-10-01 | [14 empty] | Не | Не
2026-11-01 | [14 empty] | Не | Не
2026-12-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-01-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-02-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-03-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-04-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-05-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-06-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-07-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-08-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-09-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-10-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-11-01 | [14 empty] | Не | Не
2027-12-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-01-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-02-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-03-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-04-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-05-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-06-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-07-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-08-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-09-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-10-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-11-01 | [14 empty] | Не | Не
2028-12-01 | [14 empty] | Не | Не
2029-01-01 | [14 empty] | Не | Не
2029-02-01 | [14 empty] | Не | Не
2029-03-01 | [14 empty] | Не | Не
2029-04-01 | [14 empty] | Не | Не
2029-05-01 | [14 empty] | Не | Не
2029-06-01 | [14 empty] | Не | Не
2029-07-01 | [14 empty] | Не | Не
При 0 доставки и 0 закъснения quality тестът е изпълнен. MRR и margin условията остават задължителни.
Formulas:
Покрива 30k = IF(AND([Месец приключен]="Да",EOMONTH([Месец],0)<Допускания!$D7,COUNT([Еднократен приход]:[Абонаментен приход])=2,COUNT([MRR край]:[Оpex с founder pay])=3,COUNT([Доставени проекти]:[Навреме проекти])=2,ISNUMBER([SLA просрочени]),[Доставени проекти]>=[Навреме проекти],ISNUMBER([Опер. марж]),ISNUMBER([Навреме %])),IF(AND([Общ приход]>=30000,[MRR край]>=15000,[Опер. марж]>=Допускания!$D10,[Навреме %]>=Допускания!$D11,[SLA просрочени]=0,[Работи без основателя]="Да"),1,0),"")
Покрива 50k = IF(AND([Месец приключен]="Да",EOMONTH([Месец],0)<Допускания!$D7,COUNT([Еднократен приход]:[Абонаментен приход])=2,COUNT([MRR край]:[Оpex с founder pay])=3,COUNT([Доставени проекти]:[Навреме проекти])=2,ISNUMBER([SLA просрочени]),[Доставени проекти]>=[Навреме проекти],ISNUMBER([Опер. марж]),ISNUMBER([Навреме %])),IF(AND([Общ приход]>=50000,[MRR край]>=30000,[Опер. марж]>=Допускания!$D10,[Навреме %]>=Допускания!$D11,[SLA просрочени]=0,[Работи без основателя]="Да"),1,0),"")

## Модел
Месечни финансови сценарии
ASSUMPTION · прогнозен месец при натрупана клиентска база
Избран модел | PLANNED Growth
Показател | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000
Обем
Нови сайтове | 4 | 5 | 5 | 4 | 0
Нови системи | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
Средна цена система | 2500 | 2500 | 3250 | 4400 | 4000
Care сайтове | 10 | 10 | 10 | 20 | 25
Care системи | 6 | 7 | 12 | 14 | 20
Growth Basic | 0 | 8 | 12 | 30 | 48
Growth Plus | 0 | 0 | 10 | 15 | 40
Нови Growth за месеца | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
Клиенти с Care и Growth | 0 | 4 | 11 | 17 | 22
Приход
Приход от нови сайтове | 1800 | 2250 | 2250 | 1800 | 0
Приход от нови системи | 2500 | 5000 | 9750 | 13200 | 20000
Еднократен приход | 4300 | 7250 | 12000 | 15000 | 20000 | Признат проектен приход при изпълнен scope. Bookings и авансите се следят отделно.
Care сайтове MRR | 400 | 400 | 400 | 800 | 1000
Care системи MRR | 300 | 350 | 600 | 700 | 1000
Growth Basic MRR | 0 | 2000 | 3000 | 7500 | 12000
Growth Plus MRR | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 16000
Общ MRR | 700 | 2750 | 8000 | 15000 | 30000 | Пълен run-rate месец. Growth новите клиенти са включени в активната база.
Общ месечен приход | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000
Отклонение от целта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уникални recurring клиенти | 16 | 21 | 33 | 62 | 111
Нови уникални клиентски победи | 5 | 8 | 10 | 10 | 9
Капацитет и пряк разход
Development часове | 72 | 120 | 196 | 224 | 320
Care часове | 7.2 | 7.9 | 11.4 | 15.8 | 21.5
Growth часове текущи | 0 | 16 | 54 | 105 | 216
Growth onboarding часове | 0 | 6 | 12 | 18 | 24
Общо productive часа | 79.2 | 149.9 | 273.4 | 362.8 | 581.5 | 100 productive часа = 1 FTE. Sales часовете са отделно.
Delivery capacity FTE | 0.792 | 1.499 | 2.734 | 3.628 | 5.815
Development труд | 1800 | 3000 | 4900 | 5600 | 8000
Care труд | 144 | 158 | 228 | 316 | 430
Growth труд с onboarding | 0 | 660 | 1980 | 3690 | 7200
Общо contractors | 1944 | 3818 | 7108 | 9606 | 15630
Пряка инфраструктура и tools | 147 | 259 | 574 | 913 | 1695
Общо преки разходи | 2091 | 4077 | 7682 | 10519 | 17325
Брутна печалба | 2909 | 5923 | 12318 | 19481 | 32675
Брутен марж | 58.18% | 59.23% | 61.59% | 64.94% | 65.35%
Оперативни разходи
Payroll с founder pay | 1500 | 2800 | 4000 | 5000 | 8500 | Включва основателя и sales/ops/CS. Не добавяй същия труд втори път.
Общ софтуер | 250 | 350 | 500 | 600 | 900
Реклама BDS | 300 | 500 | 750 | 900 | 1500
Администрация | 200 | 300 | 400 | 500 | 700
Обучение и подобрения | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
Общо оперативни разходи | 2350 | 4150 | 6050 | 7600 | 12600
Оперативна печалба | 559 | 1773 | 6268 | 11881 | 20075
Оперативен марж | 11.18% | 17.73% | 31.34% | 39.6% | 40.15%
Sales обем за един месец
Нови клиентски победи | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | Консервативен outbound еквивалент; не предполага допълнителни безплатни paid wins.
Изпратени предложения | 20 | 32 | 40 | 40 | 36
Проведени срещи | 27 | 43 | 54 | 54 | 48
Квалифицирани лийдове SQL | 34 | 54 | 68 | 68 | 60
Реални контакти | 136 | 216 | 272 | 272 | 240
Verified prospects | 340 | 540 | 680 | 680 | 600
Опити за разговор | 680 | 1080 | 1360 | 1360 | 1200
Raw prospects за research | 567 | 900 | 1134 | 1134 | 1000
Sales часове | 86.25 | 137.25 | 172.5 | 172.5 | 153
Sales capacity FTE | 0.8625 | 1.3725 | 1.725 | 1.725 | 1.53
Чувствителност и натрупване
Печалба при 50% повече труд | -413 | -136 | 2714 | 7078 | 12260
Марж при 50% повече труд | -8.26% | -1.36% | 13.57% | 23.59% | 24.52%
Печалба при двойни dev часове | -1241 | -1227 | 1368 | 6281 | 12075
Целева Growth клиентска база | 0 | 8 | 22 | 45 | 88
Месеци за Growth база от нула | 0 | 5 | 6 | 9 | 13 | Постоянен new Growth темп от първия месец; не включва ramp-up.
12 месечна Growth retention | 78.47% | 78.47% | 78.47% | 78.47% | 78.47%

## Допускания
Допускания и управление
Избран модел | 2 |  | PLANNED Growth |  |  | 1 = официален каталог; 2 = планиран Growth модел
Начало на плана | 2026-09-21 |  |  |  |  | Промени преди въвеждане на actuals; после запази фиксирана.
Дата за преглед | 2026-09-17 |  |  |  |  | TODAY се обновява при отваряне. Може да зададеш отчетна дата.
Цел месечен приход | 30000 |  |  |  |  | Целта е признат приход без ДДС и клиентски рекламни бюджети.
Цел MRR | 15000 |  |  |  |  | За цел 50 000 евро промени на 30 000 евро.
Минимален оперативен марж | 25% |  |  |  |  | След възнаграждение на основателя; преди корпоративен данък.
Минимум доставки навреме | 90% |  |  |  |  | От приключените за месеца проекти.
Поредни месеци за устойчивост | 3 |  |  |  |  | Критерий за потвърдена устойчивост.
Общ параметър | Стойност |  |  |  |  | Статус и източник
BUSINESS сайт | 450 |  |  |  |  | CURRENT STATE · S03
Care сайт на месец | 40 |  |  |  |  | #VALUE!
Care система на месец | 50 |  |  |  |  | #VALUE!
Growth Basic на месец | 250 |  |  |  |  | PLANNED · цена за валидиране с 3 платени пилота
Growth Plus на месец | 400 |  |  |  |  | PLANNED · цена за валидиране с 3 платени пилота
Часове BUSINESS сайт | 8 |  |  |  |  | ASSUMPTION · с reusable components и ограничен scope
Часове Care сайт | 0.3 |  |  |  |  | ASSUMPTION · средно за месец
Часове Care система | 0.7 |  |  |  |  | ASSUMPTION · средно за месец
Часове Growth Basic | 2 |  |  |  |  | ASSUMPTION · месечно без onboarding
Часове Growth Plus | 3 |  |  |  |  | ASSUMPTION · месечно без onboarding
Onboarding часа за нов Growth | 3 |  |  |  |  | ASSUMPTION · еднократно
Delivery евро на час | 25 |  |  |  |  | ASSUMPTION · пълен пряк разход
Support евро на час | 20 |  |  |  |  | ASSUMPTION · пълен пряк разход
Growth евро на час | 30 |  |  |  |  | ASSUMPTION · пълен пряк разход
Инфраструктура Care сайт | 4 |  |  |  |  | ASSUMPTION · евро на клиент месечно
Инфраструктура Care система | 12 |  |  |  |  | ASSUMPTION · евро на клиент месечно
Инфраструктура нов сайт | 5 |  |  |  |  | ASSUMPTION · евро на нов проект
Инфраструктура нова система | 15 |  |  |  |  | ASSUMPTION · евро на нов проект
Tools Growth Basic | 10 |  |  |  |  | ASSUMPTION · евро на клиент месечно
Tools Growth Plus | 20 |  |  |  |  | ASSUMPTION · евро на клиент месечно
Proposal към win | 25% |  |  |  |  | ASSUMPTION · измери по кохорта и продукт
Held meeting към proposal | 75% |  |  |  |  | ASSUMPTION
SQL към held meeting | 80% |  |  |  |  | ASSUMPTION
Contact към SQL | 25% |  |  |  |  | ASSUMPTION
Verified prospect към contact | 40% |  |  |  |  | ASSUMPTION
Raw към verified prospect | 60% |  |  |  |  | ASSUMPTION
Опити за разговор на prospect | 2 |  |  |  |  | ASSUMPTION · първоначални опити, без follow-up
Research часа на prospect | 0.05 |  |  |  |  | ASSUMPTION
Часове на call attempt | 0.05 |  |  |  |  | ASSUMPTION
Часове на meeting | 0.75 |  |  |  |  | ASSUMPTION
Часове на proposal и follow-up | 0.75 |  |  |  |  | ASSUMPTION
Productive часа на FTE | 100 |  |  |  |  | ASSUMPTION · FTE capacity, не брой наети хора
Дял Growth към нов проект | 50% |  |  |  |  | ASSUMPTION · останалите са нови отделни клиенти
Growth churn на месец | 2% |  |  |  |  | ASSUMPTION · за stock accumulation, не реален churn
Care churn на месец | 1% |  |  |  |  | ASSUMPTION · референтно допускане
Седмици в месец | 4.3333 |  |  |  |  | ASSUMPTION · за среден седмичен sales target
Всички моделни обеми и разходи по-долу са ASSUMPTION.
Цените се третират като нетни. Данъчният статус се потвърждава с T01.
Цел за месеца | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000
Нови сайтове активен | 4 | 5 | 5 | 4 | 0
1 Каталог | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | Payroll е sales, operations, CS и founder pay. Delivery вече е в contractors.
2 Growth | 4 | 5 | 5 | 4 | 0
Нови системи активен | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | Care и Growth са натрупана база; не се придобиват за един месец.
1 Каталог | 1 | 2 | 4 | 7 | 9
2 Growth | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | При overlap се брои един уникален клиент. Няма двойно броене на хостинг.
Средна цена система активен | 2500 | 2500 | 3250 | 4400 | 4000
1 Каталог | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500
2 Growth | 2500 | 2500 | 3250 | 4400 | 4000
Часове на система активен | 40 | 40 | 52 | 64 | 64
1 Каталог | 40 | 40 | 40 | 40 | 56
2 Growth | 40 | 40 | 52 | 64 | 64
Активни Care сайтове активен | 10 | 10 | 10 | 20 | 25
1 Каталог | 10 | 25 | 50 | 100 | 100
2 Growth | 10 | 10 | 10 | 20 | 25
Активни Care системи активен | 6 | 7 | 12 | 14 | 20
1 Каталог | 6 | 35 | 70 | 80 | 200
2 Growth | 6 | 7 | 12 | 14 | 20
Активни Growth Basic активен | 0 | 8 | 12 | 30 | 48
1 Каталог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Growth | 0 | 8 | 12 | 30 | 48
Активни Growth Plus активен | 0 | 0 | 10 | 15 | 40
1 Каталог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Growth | 0 | 0 | 10 | 15 | 40
Нови Growth за месеца активен | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
1 Каталог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Growth | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
Клиенти с Care и Growth активен | 0 | 4 | 11 | 17 | 22
1 Каталог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Growth | 0 | 4 | 11 | 17 | 22
Payroll с founder pay активен | 1500 | 2800 | 4000 | 5000 | 8500
1 Каталог | 1500 | 2800 | 4400 | 6400 | 9000
2 Growth | 1500 | 2800 | 4000 | 5000 | 8500
Общ софтуер активен | 250 | 350 | 500 | 600 | 900
1 Каталог | 250 | 350 | 500 | 700 | 1100
2 Growth | 250 | 350 | 500 | 600 | 900
Реклама за BDS активен | 300 | 500 | 750 | 900 | 1500
1 Каталог | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500
2 Growth | 300 | 500 | 750 | 900 | 1500
Администрация активен | 200 | 300 | 400 | 500 | 700
1 Каталог | 200 | 300 | 400 | 500 | 700
2 Growth | 200 | 300 | 400 | 500 | 700
Обучение и подобрения активен | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
1 Каталог | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
2 Growth | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000

## Лийдове
Приоритет за контактуване
По желание за export от CRM. Обещани follow-ups, inbound и оферти излизат пред cold prospects. Неизвестен критерий = 0.
Lead ID | Бизнес | Сайт | Контакт | Източник | Проверено на | Тип действие | Дата за действие | Подходящ | Do not contact | Дубликат | Проблем 20 | Стойност 20 | Готовност 15 | Решаващ 15 | Fit 15 | Интерес 10 | Данни 5 | Score 100 | Приоритет | Ред за контакт | Защо или какво липсва | Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word
Scoring в Word